## Gantt
Projeto BD2
Grupo X
Tiago Sousa - 18700 ¦ Tiago Rodrigues - 19035
Project start date: | 2024-08-20 | [10 empty] | Scrolling increment: | [5 empty] | 0
Milestone marker: | 1 | 1 |  |  | agosto | [13 empty] | setembro | [27 empty] | outubro
 | time axis 2024-08-20 to 2024-10-14
Milestone description | Assigned to | Progress | Start | Days | time axis 2024-08-20 to 2024-10-14
Análise e Planeamento
Definição dos grupos de trabalho | Tiago Sousa | 100% | 2024-08-20 | 1 | bar: 2024-08-20
Identificação das atividades do projeto | Tiago Sousa / Tiago Rodrigues | 100% | 2024-08-21 | 7
Identificação das responsabilidades individuais para cada tarefa | Tiago Rodrigues | 100% | 2024-08-22 | 7
Calendarização (Diagrama de Gantt) e planeamento individual de tarefas | Tiago Sousa | 100% | 2024-08-21 | 17
Entrega da Análise e Planeamento |  | 100% | 2024-09-06 | 1 | bar: 2024-09-06
Desenho
Lista das funcionalidades com a identificação dos requisitos | Tiago Sousa | 100% | 2024-08-26 | 5
Desenho da arquitetura | Tiago Sousa | 100% | 2024-08-27 | 4
Desenho da base de dados | Tiago Sousa / Tiago Rodrigues | 100% | 2024-08-28 | 7
Produção de um protótipo | Tiago Rodrigues | 100% | 2024-08-30 | 8
Planeamento dos testes sobre a base de dados | Tiago Rodrigues | 100% | 2024-08-30 | 5
Entrega do desenho |  | 100% | 2024-09-06 | 1 | bar: 2024-09-06
Desenvolvimento
Implementação dos objetos a incluir na base de dados | Tiago Sousa / Tiago Rodrigues | 100% | 2024-08-30 | 5
Implementação das funcionalidades a incluir na plataforma | Tiago Sousa | 100% | 2024-08-30 | 5
Entrega do desenvolvimento |  | 100% | 2024-09-06 | 1 | bar: 2024-09-06
Avaliação
Scripts para popular a base de dados | Tiago Rodrigues | 100% | 2024-08-30
Testes aos objetos da base de dados |  |  | 2024-08-30
Entrega da avaliação |  | 100% | 2024-09-06 | 1 | bar: 2024-09-06
Instalação
Relatório | Tiago Rodrigues | 100% | 2024-08-30 | 8
Vídeo e áudio | Tiago Rodrigues | 100% | 2024-08-30 | 1 | bar: 2024-08-30
Diapositivos (slides) da apresentação | Tiago Rodrigues | 100% | 2024-08-30 | 1 | bar: 2024-08-30
Script criação da base de dados | Tiago Sousa | 100% | 2024-08-30 | 5
Script para popular a base de dados | Tiago Rodrigues | 100% | 2024-08-30 | 5
Código-fonte da plataforma web | Tiago Sousa | 100% | 2024-08-20 | 19
Script de instalação | Tiago Rodrigues | 100% | 2024-08-30 | 1 | bar: 2024-08-30
Entrega da Instalação |  | 100% | 2024-09-06 | 1 | bar: 2024-09-06
To add more data, Insert new rows ABOVE this one